## Forside
Officials | Mad
Disciplin info | Mad
Officials | Budget
Uddelegering deltagere/frivillige
Fly mv
Planlægning | Økonomi og budget
Tidsplanlægning | Budget
Lokalt | Faciliteter konkurrence
DFU | Faciliteter ophold

## tidsplanlægning
TIDSPLANLÆGNING OG OVERBLIK | Opgave status | Ansvarlig
DFU union overordnet
adviseres/ansøges
Budget fremsendes
Godkendelse fra DFU
Medaljer |  |  | Ikke startet
Invitation |  |  | Påbegyndt
Tilmelding |  |  | Afsluttet
SU og disciplinudvalg
Input t. medier/hjemmeside/facebook
Afvikling af event
Evaluering
Udbetaling af støtte
Lokal klub planlægning
9.mdr. - 12.mdr.
Bestille fly, kontakte disciplin udvalg, udpege nøgle frivillige
Opstartsmøder m. hovedområde ansvarlige
Kontakte kommune og flyveplads/lufthavn for koordinering, støtte og miljø
Budget udarbejdes
3.mdr. - 7. mdr.
Møder med ansvarshavende i udvalg og lokalt
Koordinering konkurrence/stævne start, afvikling, afslutning
Info t. og fra dommere vedr. konkurrence set up
Officials og frivillige kontaktes for hjælp/opgaver
Bestilling af ekstern ekstra materiel (bad, toilet, telt, borde, stole etc.)
1. mdr - 3. mdr.
Invitation sendes til DFU og klubber
Info til naboer og lokale medier mv.
Fortsat info og kommunikation til kommune, flyveplads/lufthavn
Vagtplan udarbejdes for alle områder
”final plan” møde med ansvarshavende og udvalgsansvarlige
Tilmelding åbnes for deltagere inkl. deadline for sidste tilmelding
1. uge - 1. mdr.
Indkøb af mad samt evt. forberedelse af langtidsholdbar mad
Indtastning af priser mv. i manifest system samt test af systemet
Jævnlig opdatering af tilmeldinger
Opfølgning på aftaler vedr. ekstern indlejet materiel
Overordnet ansvarshavende løbende status fra udpegede ansvarshavende
Endelig vagtplan færdiggøres
Tilmelding afsluttes/lukkes 1 uge før afvikling
1. - 7. dage før
Sikkerhedstjek inkl. brandslukning/gennemgang af beredsskabplan
Afhentning og levering af indlejet ekstern materiel
Indtastning af deltagere/tilmeldte i manifest system
Madbilletter, spring billetter færdiggøres
Indkøb af friske madvarer
Pengekasse/byttepenge/kontant beholdningsprocedure
Opsætning af skilte, officials faciliteter, campingområde mv.
Faciliteter gennemgås, skiltning, campingområde, markeringsstrimmel mv.
Event
Ankomst af fly – tankpersonel og procedurer gennemgås
Ankomst og check ind af deltagere
Uddelegering af småopgaver til deltagere/frivillige
Fortræning
Ankomst af dommere
Teamleadermøde
”Åbningsceremoni” DFU best. samt klub åbner med tale
Konkurrence opstart – afholdelse
Dagsprogram følges
Præmieoverrækkelse, DFU best.medl samt klubber takker af med tale
Afregning af spring og mad/bar for deltagere
Udgiftsbilag udfyldes af officials, dommere, piloter, hjælpere etc.
Dagsplan/vagtplan
Morgenmad
Morgenmøde ansvarshavende
Morgenbriefing - tidspunkt
Stævnestart
Spring
Frokost
Spring
Næste dags oplysninger på info tavle
Aftensmad
Evt. afrundningsmøde ansvarshavende
Oprydning, opladning af radio etc.
Afsluttende (de)briefing – inkl. næste dags oplysninger
Evt. daglig info – nyhed m. billede t. DFU samt evt. lokale medier og facebook
1. - 7. dage efter
Samlet info vedr. stævne/konkurrence sendes til DFU
Nedtagning og returnering af campingområde, toiletvogne, telte mv.
Oprydning generelt samt skilte, markeringsstrimmel, markering mv.
Tilbagelevering af div. ekstern indlejet materiel
Dommerudstyr og DFU windblades retur t. DFU/udvalg
Opfølgende info t. kommune og naboer
2. - 6. uger efter
Opfølgning på evt. hændelser v. stævnet t. officials, hjælpere mv.
Dommere fra disciplinerne sender resultater til DFU
Evaluering af stævne/konkurrence internt og eksternt
Regnskab og bilag godtgøres
Udbetaling af støtte fra DFU

## officials
OFFICIALS | Opgave status | Ansvarlig
I'er
Stævneledere |  |  | FS | FF | Præc | CP | WS
Manifest
Dommere
Overordnet ansvarshavende |  |  | DFU | kommune | flyveplads/fly | konkurrence | miljø | konkurrence
Naboansvarlig
Videns "blæksprutte"
CI ved ankomst
Organizer
Loadmastere
Skærmtæller/landingsområde
Rengøringspersonale
Køkkenpersonale inkl. Bar
Hjælpere til ad hoc opgaver |  |  | afh.bil(er) | oprydning | toilet/bad | affald | materiel lev/afh
it/medie/foto/PR ansvarlig
Evt. reservepakker/rigger
Evt. II'er
Evt. Tandemmaster
Evt. AFF ins.
Evt. Pakkere
Ikke startet
Påbegyndt
Afsluttet

## mad
MAD/DRIKKE MV. | Opgave status | Ansvarlig
morgenmad |  |  | faste tidspunkter | 2 timers vindue
frokost |  |  | faste tidspunkter | evt. mobil mulighed (toast, sandwich mv.), 2 timers vindue
aftensmad |  |  | faste tidspunkter | 2 timers vindue
festmiddag |  |  | pris og niveau |  | Ikke startet
drikkevarer |  |  | pris og niveau | øl/vand/sodavand/spiritus/vin | Påbegyndt
snacks |  |  | pris og niveau |  | Afsluttet
madbilletter |  |  | farve/antal/størrelse
betaling |  |  | kontant el. DK | evt. indlejning af ekstra DK terminal
byttepenge |  |  | pengekasse
indkøb |  |  | planlægning af mad vers. holdbarhed mv. | også grovplan for indkøb under selve eventen
service |  |  | tallerkener, glas, bestik mv. | plastik el. ej (kræver ekstra affaldshåndtering el. (industri) opvaskemaskine)
opbevaring |  |  | planlægning af mad vers. holdbarhed mv.
køle/frys kapacitet |  |  | ekstra kan indlejes for kølekapacitet
bemandins plan |  |  | køkken og bar
rengøring |  |  | evt. info om hygiejne "kursus"
servietter |  |  | en af de ting man glemmer ligesom salt og peber
kaffemaskiner |  |  | evt. leje industri kaffemaskine
affaldsspande |  |  | store og små, kan lejes el. købes
termokander |  |  | kan lejes sammen med kaffemaskiner

## fly mv.
FLY/KONTRAKT/GODKENDELSER/FUEL | Opgave status | Ansvarlig
Fly type |  |  | Caravan | skyvan | an28 | beech99 | pilatus | pac | porter
Bestilling og kontrakt (moms og cvr nummer)
Pris |  |  | færgeflyv | 4000 m | 3300 m | 1500 m
Fuel (JET A1 el. AV gas) | [9 empty] | Ikke startet
db tal | [9 empty] | Påbegyndt
Miljøgodkendelse (lokalt og kommunalt) | [9 empty] | Afsluttet
Anmeldelse t. trafikstyrelse ved udenlandsk indlejning, (hvis flyet er indregistreret i et ikke EU land, er der et ekspeditions gebyr på 3500 kr.)
Pilot(er) |  |  | overnatning | løn | diæter
Fuel ansvarlig/tankmedhjælpere/procedure/sikkerhed
Tankkort samt aftale m. (ekstern) lufthavn om tankning
Procedurer for "fuel" lift ved tankning på ekstern lufthavn
Parkering/holdeplads på flyveplads/lufthavn
Aftale vedr. evt. "frie" pladser pr. lift
Batteri/oplader/fly starter (mobil?)

## DFU
DFU ADM. OG BEST. samarbejde og sparring | Opgave status | Ansvarlig
Budget
Forskudsudbetalinger
Afregning | [6 empty] | Ikke startet
Kontaktperson DFU administration | [6 empty] | Påbegyndt
Bestyrelses ansvarlig i DFU | [6 empty] | Afsluttet
SU jf. FB
Disp.Udvalg |  |  | FS | FF | Præc | Canopy
Dommere diæt, kørsel, ophold jf. FB
Invitation
Tilmelding
Medier
Pressemeddelelse
PR materiale
Windblades
Præmier/medaljer
Billeder
Facebook/hjemmeside opdatering/info
Feedback/evaluering

## lokalt
LOKALT FOKUS | Opgaver status | Ansvarlig
Kommune |  |  | støtte | godkendelse | miljø | idrætsråd | muligheder for lån af faciliteter
Naboer |  |  | info | [6 empty] | Ikke startet
Flyveplads |  |  | info | samarbejde | kalender | lån af frivillige |  |  |  | Påbegyndt
Medier |  |  | lokalt | avis | radio | tv | sponsor | nationalt |  | Afsluttet
Miljø |  |  | db tal | godkendelse
Toilet/bad aftaler
Indkøbsaftaler |  |  | mad | drikkevarer | borde/stole | telt | fadøl
Alternative aktiviteter |  |  | paintball | svømmehal | biograf | gokart | museum | galleri | andet

## faciliteter konkurrence
FACILITETER KONKURRENCE | Opgave status | Ansvarlig
Beredskabsplan
1.hjælpsudstyr
Telefonliste | [6 empty] | Ikke startet
Radio |  |  | fly | afh.biler | intern |  | Påbegyndt
Flyparkering | [6 empty] | Afsluttet
Højtalersystem
Stævnesystem/regnskab
Manifest
Videorum
Dommerrum
Dommerudstyr
Teamleaderrum
Whiteboard t. info
Pointtavle
Podie t. præmieoverræk.
Storskærm
Projektor m. lærred
Vindmåler/vindpose
Opdelt landingsområde
Afh.biler
Pakkeområde
Rulleområde
Deltager områder |  |  | konkurrence | elever | tandem | fun

## faciliteter ophold
FACILITETER OPHOLD GENERELT | Opgave status | Ansvarlig
Overnatning |  |  | camping/telt | B&B | lokalt | bunkhouse | dommer | officials | piloter | hjælpere | DFU best./adm. | deltagere
Oversigtskort |  |  | online | print | lamineret
Skiltning af områder |  |  | campingvogn | telt | parkering | bad/toilet | affald | rygning | bespisning | landing | loading | rulle | pakke | Ikke startet
Køkken |  |  |  | køle | frys | opbevaring | opvask | [6 empty] | Påbegyndt
Spiseområde |  |  |  | borde | bænke/stole | gulv | varme | telt | tøjring af telt |  |  |  |  | Afsluttet
Bespisning |  |  | engangsservice | "rigtig" | fade mv. | ta'tøj | tallerken | bestik | glas
Strømforsyning |  |  | campingområde | manifest | dommerrum | videorum | præc | køkken | opholdsrum |  | toilet/bad
Toilet og bad |  |  | vandforsyning | el | sæbe | toiletpapir | svaber | "sprit" | håndklæder
Rygeområder |  |  | skilte | spande | oprydning
Evt. fadølsanlæg |  |  | fustacher | bar | rengøring | el | krus
Evt. festmiddag
Evt. varmekanon/blæser |  |  | dimension | el | relevans
Evt. musik |  |  | el | scene | dj | band | højtalere
Evt. ekstra affald cont. |  |  | bestilling | tømning | afhentning
Evt. nice to have |  |  | massage | lounche | wellness | paraservice | L&B | PD | Aerodyne
Note on H2: Helle Eriksen: højst 2 dommere pr. rum i roligt område
Note on J2: Helle Eriksen: højst 2 piloter pr. rum i roligt område

## uddelegering til deltagere
UDDELEGERING AF SMÅOPGAVER | Opgave status | Ansvarlig
oprydning |  |  | camping | spise | pakke | ophold | ryge |  | Ikke startet
støvsugning |  |  |  |  | pakke |  |  |  | Påbegyndt
afrydning |  |  |  | spise |  |  |  | festmiddag | Afsluttet
borddækning | [7 empty] | festmiddag
bad |  |  | åben | lukke | nøgle

## disciplin info
DISCIPLIN UDVALG OG DOMMERE |  | Ansvarlig | Opgave status
Præc
PU udvalg |  |  |  | Ikke startet
PU dommer | Bo Falch |  |  | Påbegyndt
Regler | kontakt udvalg |  |  | Afsluttet
FS
FS udvalg
FS dommer | Ulla Mærsk
Regler | kontakt udvalg
FF
FF udvalg
FF dommer | kontakt udvalg
Regler | kontakt udvalg
CP
CP udvalg
CP dommer | Christina Zacho
Regler | kontakt dommer
WS
Wingsuit
WS øst
WS vest

## budget
Budget
Indtægter
Morgenmad
Frokost
Aftensmad
Festmiddag
Bar
El
DFU tilskud
Spring
Udgifter
Fly:
Parkering
Færgeflyvning
Fuel
Pilotophold
Godkendelses gebyr
Start/landingsafgift
MAD
Morgenmad
Frokost
Aftensmad
Festmiddag
Diverse
Indlejning:
Service
Borde/stole
Telt
Gulv
Fadølsanlæg
Musik
Højtaler system
Affaldscontainer
Campingvogne
Toilet
Bad
Varme
Køleskab
Fryser
Ekstra DK terminal
Papir t. printer
Markeringsstrimmel
Laminering
Rengøringsartikler
Ekstra strøm
Rygespande
Offcials/hjælpere:
overnatning
mad
afregning
kørsel
Dommer:
DFU udgift
Konkurrence:
podier 1,2,3 plads
pointtavle
whiteboard
ekstra pakke telt
leje af dommerrum
tak for hjælpen gaver
stævne/manifest system
bz t. afh. Biler
Eks. tømning af toilet/bad
Eks. tømning af container
Note on A30: Helle Eriksen: diæt, løn, overnatning, evt. indlejning af bil, hvis der overnattes væk fra pladsen
Note on A31: Helle Eriksen: 3500 kr. hvis flyet er ikke er indregistreret i et EU land, jf. Trafikstyrelsen
Note on A39: Helle Eriksen: engangsservice, servietter, salt/peber, opvaskemiddel/tabs, fyrfadslys, afregning chef"kok" mv.
Note on A42: Helle Eriksen: bestik, tallerkener, kaffemaskine, termokander, affaldsspande mv.
Note on A44: Helle Eriksen: surringsremme el. anden form for tøjring af telt i hårdt vind og vejr
Note on A46: Helle Eriksen: krus, fustacher, kulsyre etc.
Note on A50: Helle Eriksen: overnatning af dommere, officials, piloter mv.
Note on A51: Helle Eriksen: toiletpapir, sprit, håndklæder, svabere etc.
Note on A58: Helle Eriksen: og andre relevante kontor artikler
Note on A60: Helle Eriksen: laminering af oversigtskort mv.
Note on A62: Helle Eriksen: køkken, bad, toilet
Note on A63: Helle Eriksen: installering af ekstra strømforsyning t. campingområde mv.
Note on A73: Helle Eriksen: DFU dækker overnatning, forplejning (max 200 kr./dag) og transport
Note on A80: Helle Eriksen: el. andre relevante lokaler på pladsen/lufthavnen
Note on A81: Helle Eriksen: det er god kotyme at anerkende officials, hjælpere, frivillige, dommere og arrangør med en lille tilkendegivelse